## WBS
WBS (План рабіт для досягнення цілі. Ціль - захистити курсову роботу) | Дата початку | Тривалість | Дата закінчення
Название этапа | Дні тижня
| 2025-01-20 | 100 | 2025-04-30
1.Ознайомитись з базовими знаннями про chatbot Telegram. | 2025-01-20 | 5 | 2025-01-25
2.Розгянути синтаксис Python. | 2025-01-25 | 5 | 2025-01-29
3.Знайти додаткову інформацію яка може допомогти. | 2025-01-30 | 5 | 2025-02-03
Огляд предметної області. | 2025-01-20 | 15 | 2025-02-03
1.Ознайомитись з своїми можливостями. | 2025-02-04 | 5 | 2025-02-08
2.На основі зназь визначити функціонал який я хочу від бота. | 2025-02-09 | 5 | 2025-02-13
Формування ТЗ | 2025-02-04 | 10 | 2025-02-13
1. Створення бота та отримання його токена. | 2025-02-14 | 1 | 2025-02-14
2.Визначитись з программами які буду використовувати. | 2025-02-15 | 5 | 2025-02-19
3. Розгянути можливості бібліотеки telebot. | 2025-02-20 | 10 | 2025-03-01
4. Узагальнити знання і визначитись, що буде використовуватись, а що ні. | 2025-03-02 | 4 | 2025-03-05
Проєктування архітектури ПЗ | 2025-02-14 | 20 | 2025-03-05
1. Створення базових функцій та команд. | 2025-03-06 | 15 | 2025-03-20
2. Розшириння функціоналу | 2025-03-21 | 25 | 2025-04-14
Програмування ПЗ | 2025-03-06 | 40 | 2025-04-14
1. Перевірка на працездатність. | 2025-04-15 | 3 | 2025-04-17
2. Зробити "Тест-драйв" бота | 2025-04-18 | 2 | 2025-04-19
Тестування ПЗ | 2025-04-15 | 5 | 2025-04-19
Написання висновків | 2025-04-20 | 10 | 2025-04-30
2025-01-20 | 2025-01-20
2025-04-30 | 2025-04-30
Formulas:
Дата закінчення = [Дата початку]+[Тривалість]
Дата закінчення = [Дата початку]+[Тривалість]-1
Дата початку = [Дата початку, row above]
Дата початку = [Дата початку, row above]+5